Отчет о деятельности региональной инновационной площадки МБДОУ – детский сад компенсирующего вида № 346 
по направлению «Практики поддержки и сопровождения детей с особыми образовательными потребностями»

проект: «Нейропсихологический подход в работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами»

Общая информация

| Наименование образовательной организации (по Уставу) | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад компенсирующего вида № 346 |
| --- | --- |
| Фактический адрес образовательной организации | 620088, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 47. |
| Ф.И.О. руководителя образовательной организации | Лейчук Ксения Александровна |
| Контактный телефон | +7-904-175-08-25 |
| Телефон образовательной организации | +7 (343) 330-86-55 |
| Сайт образовательной организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» | https://mdou346ekb.tvoysadik.ru/ |
| Электронный адрес образовательной организации | e-mail: mdou346ekb@mail.ru |

Мероприятия в рамках работы региональной инновационной площадки

| Дата | Название мероприятия |
| --- | --- |
| октябрь 2024 г | Публикация статьи в журнале «Дошкольный мир» «Развитие детей с ОВЗ через нейроигры» авторы: Воробьева В.В. – воспитатель, Мангилева С.А. – воспитатель |
| 23 августа 2024 г | Августовское совещание педагогических и руководящих работников системы образования города Екатеринбурга «Образ_ЕКБ: ценности и смыслы». Мастер-класс «Нейропсихологические приемы и игры для детей с ОВЗ» |
| 12 ноября 2024 г | МБУ ИМЦ «Екатеринбургский ДОМ Учителя» Мастер-класс по теме «Нейропсихологический подход в коррекционо-развивающей работе с детьми с ОВЗ» в рамках «Лаборатории Активных Дошкольников» |
| 21 ноября 2024 г | Заседание родительского клуба «Росток» «Нейроигры как средство развития психических процессов у дошкольников с ОВЗ» |
| 12-13 декабря 2024 г | Международный форум по когнитивным нейронаукам «COGNITIV NEIROSCIENCE» Мастер-класс «Нейропсихологические приемы и игры с ОВЗ. Нейродорожки» |
| 24-25 апреля 2025 г | Участие в XX Международной научно-практической конференции «Изучение и образование детей с различными формами онтогенеза» |
| Апрель 2025 г | Публикация в сборнике XX Международной научно-практической конференции «Изучение и образование детей с различными формами дионтогенеза», посвященной 30-летию научной школы В.В. Коркунова и 95-летиюУрГПУ «Нейродорожки как нейропсихологический подход в работе с дошкольниками с интеллектуальными нарушениями» авторы: Жданова Е.Г. учитель-дефектолог МБДОУ - детский сад компенсирующего вида №346, Храмцова С.Л. учитель-дефектолог МБДОУ – детский сад компенсирующего вида №346 |
| 29 мая 2025 | Предоставление опыта работы в рамках вебинара «Психолого-педагогические методы и приемы в работе педагога с обучающимися, испытывающими трудности в освоении основных образовательных программ» Воробьева В.В. – воспитатель, Клусова М.П. - воспитатель |
| Июнь-июль 2025 г | Конкурс для маленьких изобретателей и родителей «Нейроигры своими руками» |

Аналитическая часть

Общая характеристика: Реализация инновационного проекта демонстрирует высокую степень соответствия между первоначальной заявкой и достигнутыми результатами как на уровне общего замысла проекта, так и по итогам реализации первого (подготовительно-проектного) этапа. Все целевые показатели были достигнуты.

1. Соответствие в целом по инновационному проекту

| Планируемые позиции в заявке | Достигнутые результаты (итоги на текущий момент) | Вывод о соответствии |
| --- | --- | --- |
| Цель проекта: разработка и апробация модели педагогической деятельности по применению нейропсихологического подхода в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. | Разработана и реализуется структурно-функциональная модель «Нейро-развивающая среда: ребенок – педагог – родитель». Модель включает диагностический, коррекционно-развивающий и просветительский модули. | Полное соответствие. Цель проекта находится в стадии реализации. |
| Задачи проекта: 1. Проанализировать характер педагогической деятельности в МБДОУ; 2. Повысить профессиональную компетентность педагогов; 3.Разработать модель педагогической деятельности по применению нейропсихологического подхода в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами; 4. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семей. 5. Оценить эффективность модели педагогической деятельности по применению нейропсихологического подхода в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. | 1. Проведен комплексный анализ педагогической деятельности. 2. 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации. 3. Разработана модель нейропсихологического сопровождения, которая реализуется через единую систему педагогической деятельности. Данная модель интегрирована в образовательное пространство учреждения и реализуется в двух ключевых форматах: - включения нейропсихологического инструментария (комплекса игр, упражнений и дидактических материалов) в структуру основных занятий (НОД). применения этих технологий во внеурочное время (в индивидуальной работе, в ходе групповых занятий с дефектологом/логопедом, в свободной игровой деятельности). Сформировано внутреннее методическое объединение «Нейро-педагог». 4. Разработан и реализуется цикл занятий и мастер классов «Нейро-семья» в рамках родительского клуба «Росток» (проведено 2 встречи, создана библиотека материалов для родителей, проведен онлайн конкурс для родителей «Лучшая нейроигра своими руками»). 5. Оценка эффективность модели педагогической деятельности по применению нейропсихологического подхода в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами будет произведена по окончанию реализации проекта | Полное соответствие. Все задачи успешно реализуются. |
| Ожидаемые результаты (инновационные продукты): - Адаптированная образовательная программа. - Методические рекомендации для педагогов и родителей - Программа дополнительного образования | Разработаны и реализуются: - Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) с модулем «Нейропсихологическое сопровождение». - Сборник методических рекомендаций «Нейропсихологический подход в работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами» - Программа дополнительного образования «Нейро-мемо» | Полное соответствие. Все запланированные продукты созданы и являются практико-ориентированными. |
| Критерии эффективности: - положительная динамика развития ВПФ у не менее 70% детей. - количественные и качественные показатели по усвоению АООП - рост удовлетворенности родителей качеством образования. | Достигнутые показатели: По результатам проведённой на начало учебного года входной диагностики были получены данные об уровне развития высших психических функций и исходных знаниях детей по образовательным областям АООП. | Результативность модели педагогической деятельности по применению нейропсихологического подхода в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами будет оценена по окончанию реализации проекта |

2. Соответствие по реализованному первому этапу (подготовительно-проектному)

| План мероприятий 1-го этапа (согласно заявке) | Фактические результаты 1-го этапа | Вывод о соответствии |
| --- | --- | --- |
| Аналитико-диагностическая деятельность: - Провести входную диагностику детей. - Изучить ресурсные возможности ОО. | Проведена комплексная нейропсихологическая диагностика 36 детей с ОВЗ (ЗПР, УО). Разработан маршрут индивидуального профиля развития каждого ребенка. - Проведен аудит материально-технической базы и кадрового потенциала. - Составлен план оснащения групповых комнат и кабинетов специалистов для нейропсихологического сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов. | Полное соответствие. Диагностика проведена в полном объеме, что заложило основу для индивидуального подхода. |
| 2. Организационно-методическая деятельность: - Сформировать рабочую группу. - Разработать дорожную карту проекта. - Заключить договоры с социальными партнерами. | - Создана рабочая группа из 8 человек (учителя-дефектологи, логопеды, психологи, воспитатели). - Дорожная карта проекта разработана, утверждена и успешно используется для управления проектом. - Заключены договоры о сетевом взаимодействии с детским коррекционным центром «Бонифаций» | Полное соответствие. Организационный фундамент проекта создан. |
| 3. Кадровая подготовка: - Организовать обучение для членов рабочей группы. | - 8 педагогов прошли профильные курсы повышения квалификации «Нейропсихологические методы в коррекционной педагогике». - Проведен цикл внутренних семинаров под руководством приглашенного эксперта-нейропсихолога для всей рабочей группы. | Полное соответствие. Мероприятия выполнены, что обеспечило готовность команды к реализации коррекционной работы. |
| 4. Информационное обеспечение: - Создать раздел на сайте ОО. | - На официальном сайте организации создан и регулярно обновляется специальный раздел «Инновационная площадка», где размещаются новости, методические материалы и отчеты о ходе проекта. | Полное соответствие. Канал для трансляции опыта создан и функционирует. |

Итоговый вывод

Проведенный анализ демонстрирует полное и системное соответствие между заявленными в конкурсной документации целями, задачами, планируемыми результатами.

Первый этап был реализован в полном объеме и стал качественным фундаментом для последующей деятельности.

Прогноз развития образовательной организации по итогам реализации проекта «Нейропсихологический подход в работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами»:

- Повышение качества образовательных результатов:

- Для детей: устойчивая положительная динамика в развитии ВПФ (внимание, память, мышление, речь), снижение учебных трудностей, рост мотивации и академической успеваемости.

- Для организации: рост показателей эффективности по итогам мониторингов

- Развитие кадрового потенциала:

- Формирование высококвалифицированной команды специалистов, владеющих инновационными методами коррекции и развития.

- Повышение профессионального статуса организации и её привлекательности как работодателя.

- Совершенствование образовательной среды:

- Внедрение в практику индивидуальных образовательно-коррекционных маршрутов, основанных на объективных данных нейро-диагностики.

- Создание адаптированной, научно обоснованной модели психолого-педагогического сопровождения.